## ROK .......
ZESTAWIENIE KONTRAKTÓW
Strona 1/1
Nr budowy | Nazwa realizacji | Zlecający | Inwestor | Kierownik realizacji | Przedmiot umowy; zakres | UMOWA/ZLECENIE |  |  |  |  | REALIZACJA |  |  |  | GWARANCJE / REKLAMACJE |  |  |  | ZABEZPIECZENIA UMOWNE | branża
[6 empty] | wartość umowna | wartość po aneksie | termin rozpoczęcia | termin zakończenia | termin po aneksie | wartość zafakturowana | termin rozpoczęcia | termin zakończenia | data odbioru (końcowego, techn.) | okres gwarancji | data upływu gwarancji | karty działań korygujących | koszt naprawy | termin złożenia gwarancji bank. i ubezp., weksli
[20 empty] | budowlana | sanitarna | drogowa | torowa | mostowa | mechaniczna | inne (elekt., gaz…)
|  | Sporządził: |  | ………………………………………..……..………………. |  | Zatwierdził: |  |  | …………………………………..……………..……..……………….
|  |  | data (dd-mm-rrrr) i czytelny podpis |  |  |  |  | data (dd-mm-rrrr) i czytelny podpis

## ROK 2007-do usuniecia (hidden)
|  | REALIZACJA KONTRAKTÓW | [17 empty] | F-DR-04-087-02
Strona 1/1
01-09-2006
[7 empty] | ROK | 2007
Nr | Nazwa realizacji | Inwestor | Zakres rzeczowy | UMOWA/ZLECENIE |  | Kierownik realizacji | DYREKTYWA |  |  |  |  | REALIZACJA | [6 empty] | REKLAMACJE
|  |  |  | wartość | termin |  | koszty własne | PODWYKONAWCY |  | marża | termin | wartość | koszty własne | PODWYKONAWCY |  | marża | termin zakończenia | data odbioru końc. | data upływu gwarancji | karty działań korygujących
[8 empty] | wartość | branża |  |  |  |  | wartość | branża
34 | Polimex - Wrocław | POLIMEX | r. torowe, r.sanitarne, r.drogowe, sieci gazowe | 2197100 | 19.10.2006 | Kuciński Wiesław | 1981863.96 | 300630 | r.torowe, sieci gazowe, r.brukarskie | 383321.04 | 31.05.2007 | 2751415.66 | 2092672.682 | 338849.41 | r.torowe, sieci gazowe, r.brukarskie | 319893.568 | 18.07.2007
35 | Międzyzdroje | GDDKiA | budowa 2 wiaduktów i Estakady | 21460243 | 30.11.2006 | Mrzygłód Przemysław | 12674715 | 7712008 | r.palowe, ścianki szczelna, łożyska, dylatacje, sprężanie, r.zbrojarskie, geodezja, geotechnika | 1073520 | 30.11.2007 | w trakcie
36 | Akcja Zima 2006/2007 | PKN ORLEN, BASELL | odśnieżanie | 1060000 | 31.03.2007 | Kołach Sylwia | 1476248 | 100000 | wynajem ludzi i sprzętu | -516248 | 31.03.2007 | 1060000 | 856137.2 | 88000 | wynajem ludzi i sprzętu | 115862.8 | 31.03.2007 | 31.03.2007 | - | -
37 | Żyrardów | PGK ŻYRARDÓW | kanalizacja deszczowa | 7586345.89 | 30.06.2008 | Żłobińska Elżbieta | 5569376 | 1702984 | geotechnika, geodezja, przeciski, br. elektryczna, odtworzenia | 313985.89 | 30.04.2008 | w trakcie
38 | PKN Remonty | ZREW S.A. | r. torowe | 78420 | 30.03.2007 | Ochocki Jerzy | brak dyrektywy |  |  |  |  | 78420 | 40215.31 | 12000 | r. torowe | 26204.69 | 30.04.2007 | 21.06.2007 | 21.12.2008
39 | Mościska | PKN ORLEN | br. budowlana; ogrodzenie | 258000 | 31.08.2007 | - | 0 | 207000 | br. budowlana, sanitarna, elektryczna, ogrodzenie | 51000 | 31.08.2007 | 280945 | 6370 | 218790 | r. budowlane, sanitarne, drogowe, elektryczne | 55785 | 31.08.2007 | 31.08.2007 | 31.08.2010
40 | ASN5 + SCHERZER | PKN ORLEN | budowa automatycznej stacj nalewczej | 2532642 | 08.09.2007 | Ochocki Jerzy | 2115797 | 234000 | geotechnika, geodezja, podbijanie torów, przejazdy | 416845 | 30.08.2007 | 2516863.001 | 1932856.8245 | 201873.37 | geotechnika, geodezja, podbijanie torów, przejazdy | 584006.1765 | 28.09.2007
41 | Nowa Wieś | OLPP | budowa zbiornika 32000m2 na olej napędowy | 23470000 | 17.11.2007 | Trojanowski Marcin | 1480484 | 19932568 | geotechnika, geodezja, konstr. stalowa, sieć ppoż, kan.deszcz., geomembrana,elekt. PiA | 2056948 | 17.11.2007 | w trakcie
42 | Pol-aqua Emilianów | POL-AQUA | fundamenty pod zbiorniki | 1260000 | 18.06.2007 | Dobies Zbigniew | 844160 | 3000 | geotechnika | 412840 | 18.06.2007 | 1260000 | 790066.84 | 2500 | geotechnika | 467433.16 | 27.06.2007 | 27.06.2007 | 31.12.2010
43 | Koluszki | AGAT Sp. z o.o. | fundamenty pod zbiorniki, podpory | 1307000 | 05.08.2007 | Makowski Mariusz | 925610 | 20000 | geotechnika, geomembrana | 361390 | 31.07.2007 | 1285000 | 827908.33 | 20231.66 | geotechnika, geomembrana | 436860.01 | 10.08.2007 |  | 31.12.2010
44 | Wrocław Brochów | Gmina Wrocław, STALMONT Sp. z o.o. | kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna | 11491797.34 | 03.06.2009 | Kempczyński Zdzisław | w trakcie
45 | Kawice | OLPP | dwa zbiorniki p.poż, komora ssawna, bud.magazynowy | 3035638 | 15.01.2008 | Dobies Zbigniew | 2589412.3683 | 951000 | ścianki szczelne, r.budowlane, r.remontowe | 446225.6317 | 15.01.2007
46 | Akcja Zima 2007/2008 | PKN ORLEN, BASELL | odśnieżanie | 1060000 | 31.03.2008 | Kuciński Wiesław | 1595932 | 112500 | wynajem ludzi i sprzętu | -648432 | 31.03.2008 | w trakcie
47 | Petrolot | PETROLOT Sp. z o.o. | fundament pod zbiornik | 464000 | 30.11.2007 | Makowski Mariusz | 437686.25 | 8000 | geotechnika, geodezja | 26313.75 | 07.12.2007 | 527820.58 | 382930.392 | 15914 | geodezja, geotechnika, uszczelnienia | 128976.188 | 12.12.2007
48
49
50
|  |  |  | 77261186.23 |  |  | 31691284.5783 | 31283690 |  | 4377709.3117 |  | 9760464.241 | 6929157.5785 | 898158.44 |  | 2135021.5925
| Sporządził: |  | …………………………………..………………. |  |  | …………………………………..……………….
|  |  | data (dd-mm-rrrr) |  |  | podpis
| Zatwierdził: |  | …………………………………..………………. |  |  | …………………………………..……………….
|  |  | data (dd-mm-rrrr) |  |  | podpis
Note on N14: Agnieszka: wg NK
Note on S18: Agnieszka: odbiór branżowy